حزمة أدوات كتابة مقترحات المشاريع

ضمن مشروع "معًا من أجل إدارة عامة خاضعة للمساءلة وشفافة في الأردن"
المنفَّذ من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)
وبالشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية – سجل الجمعيات،
وبتمويل من الاتحاد الأوروبي

جدول المحتويات

1.	نموذج مقترح المشروع......	3

1.1. المعلومات العامة للمشروع	3

1.2.خلفية المشروع وبيان المشكلة	4

1.3.الفئة المستهدفة	5

1.4.أهداف المشروع	5

الملحق 1: الخطة الزمنية للمشروع	7

الملحق 2: نموذج خطة المتابعة والتقييم	8

الملحق 3: خطة المتابعة والتقييم لمثال مشروع جرش	9

الملحق 4: نموذج ميزانية المشروع	11

الملحق 5: جدول ميزانية مثال مشروع حرش (مرفق ملف اكسل)	12

# نموذج مقترح المشروع

## المعلومات العامة للمشروع

|  | اسم المشروع الرئيس: (المشروع التابع للمانح أو البرنامج الأكبر) |
| --- | --- |
|  | الجهة المانحة الرئيسة: (اسم الجهة التي تقدّم المنحة) |
|  | اسم المشروع المقترح: (العنوان الذي تختاره الجمعية للمشروع الجديد) |
|  | اسم المؤسسة/الجمعية مقدمة الطلب: (الاسم القانوني كما هو في شهادة التسجيل) |
| المحافظة: اللواء: المنطقة/القرية: | الموقع الجغرافي: (المحافظة – اللواء – المنطقة المستهدفة) |
|  | مدة تنفيذ المشروع (بالأشهر): (عدد الأشهر المطلوبة للتنفيذ الفعلي) |
|  | تاريخ البدء: |
|  | تاريخ الانتهاء: |
|  | اسم مقدم الطلب / ضابط الارتباط: (الشخص المسؤول عن التواصل مع المانح) |
|  | الهاتف: |
|  | البريد الإلكتروني: |
|  | العنوان: (عنوان الجمعية او المؤسسة) |

## خلفية المشروع وبيان المشكلة

اكتب فقرة توضّح الوضع الحالي في المجتمع المستهدف، وما المشكلة الأساسية التي يرغب المشروع في تحسينها. يجب أن تستند هذه الفقرة إلى نتائج تقييم الاحتياجات الذي تم تنفيذه مسبقًا. يجب أن تتضمن الفقرة: الوضع الحالي، التحديات القائمة، أثر المشكلة على الفئة المستهدفة، وما الحاجة التي يسعى المشروع لمعالجته.  (نصف صفحة)

مثال توضيحي:

تشير نتائج تقييم الاحتياجات المجتمعية في منطقة سوف – جرش إلى أن عددًا كبيرًا من النساء العاملات في الإنتاج الغذائي المنزلي يمتلكن منتجات جيدة، لكن يواجهن تحديات في التعبئة والتغليف، مما يقلل من جودة العرض ويؤثر بشكل مباشر على فرص البيع. كما تعاني معظمهن من ضعف في مهارات التسويق الرقمي وعدم القدرة على الوصول إلى الأسواق، مما يحد من دخلهن الشهري. لذلك، هناك احتياج واضح لتطوير مهارات الإنتاج والتغليف، وتعزيز القدرة على التسويق الإلكتروني.

نص جاهز للتعديل

يعالج هذا المشروع مشكلة [وصف المشكلة] التي تؤثر على [الفئة المستهدفة] في [الموقع]. وتُظهر البيانات المستمدة من [مصادر البيانات] أن [ملخص الأدلة]. وترجع المشكلة إلى مجموعة من الأسباب الجذرية تشمل [الأسباب الرئيسية]. وتؤدي هذه المشكلة إلى [الآثار]. ومع اتساع نطاقها وتوافقها مع الأولويات الوطنية وأولويات المانحين، يُعدّ التدخل المقترح ضروريًا وقابلًا للتنفيذ، ومن المتوقع أن يُحدث أثرًا ملموسًا لدى الفئة المستهدفة.

اكتب نص مشروعك هنا:

## الفئة المستهدفة

عرّف بشكل واضح من هي الفئة أو الفئات التي سيستهدفها المشروع. يجب ذكر العدد المتوقع، والفئات العمرية إن وُجدت، والتوزيع الجندري (ذكور/إناث) لكل فئة.

مثال:
يستهدف المشروع 30 سيدة من منطقة جرش ممن يعملن في الإنتاج الغذائي المنزلي، وتتراوح أعمارهن بين 25 و50 عامًا. وتشكل النساء %100 من المستفيدات المباشرات. كما سيستفيد حوالي 200 فرد من المجتمع المحلي بشكل غير مباشر من تحسين جودة منتجات الأسر المنتجة.

اكتب الفئة المستهدفة هنا:

## أهداف المشروع

اكتب الهدف الرئيسي للمشروع ثم الأهداف الفرعية. الهدف الرئيسي هو التغيير الأكبر الذي يسعى المشروع لتحقيقه. أما الأهداف الفرعية فهي نتائج محددة يسهل قياسها، ويُتوقع إنجازها بنهاية المشروع. (صفحة واحدة)

مثال:

الهدف الرئيسي: تحسين الوضع الاقتصادي للنساء في جرش من خلال رفع مهارات الإنتاج الغذائي والتسويق.

الأهداف الفرعية:

- رفع مهارات 30 سيدة في التعبئة والتغليف وفق معايير السوق.

- تطوير قدرة 20 سيدة على التسويق الإلكتروني.

- تحسين جودة المنتجات بما يعزز فرص البيع.

اكتب هدف مشروعك هنا:

  - أنشطة المشروع

اكتب وصفًا كاملًا ومترابطًا لجميع أنشطة المشروع، مع توضيح الهدف الذي يرتبط به كل نشاط، وشرح الأثر المتوقع لكل نشاط على الفئة المستهدفة. يجب أن يكون التسلسل منطقيًا، ويُفضّل ذكر الأنشطة في صفحة واحدة.

مثال:

- تنفيذ برنامج تدريبي مكوّن من 6 ورش تقنية حول أسس الإنتاج الغذائي والتعبئة والتغليف، بهدف رفع مهارات السيدات وتمكينهن من إنتاج منتجات بجودة أعلى.

- إعداد دليل عملي متخصص يتضمن التعليمات الفنية والمعايير الأساسية لتغليف المنتجات، بهدف تعزيز قدرة النساء على تطبيق المهارات بعد انتهاء التدريب.

- إنشاء صفحات تسويقية إلكترونية للمستفيدات وتقديم إرشادات حول كيفية إدارة المحتوى ونشره، بهدف زيادة قدرتهن على الوصول إلى العملاء عبر المنصات الرقمية.

- تنفيذ جلسات إرشادية فردية لتحسين جودة المنتجات من خلال تقديم ملاحظات فنية وتوصيات عملية قبل عرض المنتجات في السوق المحلي.

- تعزيز قدرة النساء على تطوير منتجات منافسة وزيادة الدخل من خلال دمج التدريب الفني، والدعم التسويقي، والمتابعة الفردية لتطوير المنتج.

اكتب أنشطة مشروعك هنا:

تُقدّم خلفية المشروع للقارئ فهمًا واضحًا للسياق العام الذي تعمل فيه المؤسسة، وتشرح بشكل موضوعي المشكلة التي يسعى المشروع إلى معالجتها. وينبغي أن تكون هذه الخلفية موجزة، دقيقة، قائمة على الأدلة، ومتصلة مباشرة بالسياق الوطني والقطاعي.

:

# الملحق 1: الخطة الزمنية للمشروع

يوضح الجدول أشهر تنفيذ كل نشاط. يتم تظليل الفترة التي يُنفَّذ فيها النشاط.

|  | الاشهر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| أنشطة المشروع | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

# الملحق 2: نموذج خطة المتابعة والتقييم

| الشخص المسؤول (Responsibility) | تكرار الجمع (Frequency) | أداة جمع المعلومات (Collection Method) | مصدر المعلومات (Data Source) | الهدف (Target) | الأساس (Baseline) | مؤشرات الأداء (KPIs) | المخرجات والنتائج المتوقعةResults and (Outcomes) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نتائج طويلة المدى-الأثر ((Ultimate Outcome |  |  |  |  |  |  |  |
| نتائج متوسطة المدى (Intermediate Outcome) |  |  |  |  |  |  |  |
| نتائج مباشرة (Immediate Outcomes) |  |  |  |  |  |  |  |
| المخرجات (Outputs) |  |  |  |  |  |  |  |

# الملحق 3: خطة المتابعة والتقييم لمثال مشروع جرش

| الشخص المسؤول (Responsibility) | تكرار الجمع (Frequency) | أداة جمع المعلومات (Collection Method) | مصدر المعلومات (Data Source) | الهدف (Target) | الأساس (Baseline) | مؤشرات الأداء (KPIs) | المخرجات والنتائج المتوقعةResults and (Outcomes) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نتائج طويلة المدى-الأثر ((Ultimate Outcome |  |  |  |  |  |  |  |
| مسؤول المتابعة والتقييم | نهاية المشروع | استبيان السيدات في نهاية المشروع | تقرير نهاية المشروع | 60 زيادة بنسبة 20% | 50 دينار شهريًا | معدل زيادة متوسط دخل النساء نتيجة المشاركة في المشروع | زيادة دخل النساء لاستدامة مشاريعهن المنزلية |
| نتائج متوسطة المدى (Intermediate Outcome) |  |  |  |  |  |  |  |
| مسؤول المتابعة | ربع سنوي | قوائم فحص الجودة من الخبير المختص بالجودة للمنتجات التي حصلت على تعاقدات ونقاط بيع للسوق | التقرير نصف السنوي | 40% | 5% | نسبة السيدات القادرات على إنتاج منتج متوافق بالكامل مع معايير الجودة والسلامة | تحسين جودة منتجات النساء |
| نتائج مباشرة (Immediate Outcomes) |  |  |  |  |  |  |  |
| مسؤول المتابعة | بعد كل تدريب | التقييم القبلي والبعدي | التقرير الربعي | 70% | 10% | نسبة السيدات اللواتي أظهرن تحسّنًا في معرفة مهارات الإنتاج والتغليف | تحسّن معرفة السيدات بمهارات الإنتاج والتغليف وفق معايير الجودة والسلامة. |
| مسؤول المتابعة | بعد كل تدريب | التقييم القبلي والبعدي | التقرير الربعي | 75% | 20% | نسبة السيدات اللواتي أظهرن تحسّنًا في معرفة مهارات التسويق الإلكتروني | تحسّن معرفة السيدات بمهارات التسويق الإلكتروني |
| المخرجات (Outputs) |  |  |  |  |  |  |  |
| منسق المشروع/ مسؤول المتابعة | بعد كل تدريب | قوائم الحضور التي توثّق تاريخ التدريب وعدد المشاركات | التقرير الربعي | 30 سيدة مدربة 6 تدريبات منفذة | صفر سيدة مدربة صفر تدريب منفذ | عدد السيدات المشاركات في التدريب عدد التدريبات المنفذة | 30 سيدة في جرش انهين 6 تدريبات متخصصة حول مهارات الإنتاج والتغليف والتسويق الإلكتروني |
| منسق المشروع/ مسؤول المتابعة | بعد اصدار الدليل | نسخة الدليل | التقرير الربعي | دليل واحد | صفر دليل صادر | عدد الأدلة الصادرة | دليل عملي للتغليف تم اصداره ليُستخدم من قبل المشاركات. |
| منسق المشروع/ مسؤول المتابعة | بعد انشاء الصفحات | روابط الصفحات | التقرير الربعي | 20 صفحة مفعّلة على الاقل | صفر صفحة منشأة | عدد الصفحات المنشأة | وجود ما لا يقل عن 20 صفحة تسويق إلكتروني جاهزة ومفعّلة وتديرها السيدات بشكل مستقل. |
| منسق المشروع/ مسؤول المتابعة | في نهاية المعرض | الاجندة وقوائم الحضور وصور المعرض | التقرير النهائي | معرص نهائي واحد | صفر معرض منظم | عدد المعارض المنظمة | معرض نهائي منظم لعرض منتجات المشاركات في المشروع |

# الملحق 4: نموذج ميزانية المشروع

|  | الوحدة | تكلفة الوحده دينار أردني | عدد الوحدات | المجموع دينار أردني | خطة التدفق النقدي (Cash Flow |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | شهر 1 | شهر 2 | شهر 3 | شهر 4 | شهر 5 | شهر 6 | شهر 7 | شهر 8 | شهر 9 | شهر 10 | شهر 11 | شهر 12 |
| مجموع المصاريف الإدارية |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. الموارد البشرية (Human Resources) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. الخبراء والمدرّبون (Experts & Trainers) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. النقل والتنقّل (Transportation) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. تكاليف المكتب (Office Costs) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. تكاليف الأنشطة Activities Cost)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| النشاط (1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| النشاط (2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| النشاط (3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| النشاط (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| المجموع النهائي |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# الملحق 5: جدول ميزانية مثال مشروع حرش (مرفق ملف اكسل)